## Sheet1
进度
快速入门调整 | 新建GettingStarted文件夹，按sheet1把子章节的MD文件迁移过来，平铺。 修改index.md文件。 | 中 | 海量 | 已完成企业版中文
安装指南调整 | 在现有的installation文件夹下，删除多余的子MD文件，根据Sheet1修改子MD文件名称。 修改index.md文件 | 易 | 海量 | 已完成企业版中文
配置运行参数调整->参数配置指南 | 新建一个ConfiguringParameter文件夹，把子章节的MD文件迁移过来，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 恩墨-郭欢 | 已完成全部版本
数据库管理 | 新建一个Administration文件夹，把子章节的MD文件迁移过来，平铺。 修改index.md文件。 | 中 | 李杨 | 未开始
数据库运维 | 修改现有的Administratorguide文件夹下，把子章节的MD文件迁移过来，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 恩墨-郭欢 | 未开始，下周四可以完成
应用开发 | 在现有的Developerguide文件夹下，只保留sheet1中的自章节MD文件。 修改index.md文件。 | 中 | 李杨 | 已完成企业版中文
数据迁移 | 在现有的DataMigration文件夹下，把子章节的MD文件迁移至该文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 中 | 童美霞 | 已完成企业版中文
性能优化 | 新建一个PerformanceTuning的文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 恩墨-张翠娉 | 已完成企业版和lite版中文
工具命令参考 | 在现有的Toolreference文件夹下，修改需要变更的MD文件的名称。 修改index.md文件。 | 易 | 童美霞 | 已完成企业版中文
AI特性指南 | 新建一个AIFeatures文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 恩墨-张翠娉 | 未开始
dolphin Extension | 新建一个dolphinExtension文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 童美霞 | 已完成企业版中文
PostGIS Extension | 新建一个PostGISExtension文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 童美霞 | 已完成企业版中文
SQL参考 | 新建一个SQLReference文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 中 | 李杨 | 未开始
数据库参考 | 新建一个DataBaseReference文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 中 | 李杨 | 已完成企业版中文
附录 | 新建一个Appendices文件夹，把子章节的MD文件迁移至新的文件夹下，平铺。 修改index.md文件。 | 易 | 李杨 | 已完成企业版中文